|  |
| --- |
|  **ПРОЕКТ** |

**Информация за 2021 год**

**по исполнению Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных**

**сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

**на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016-2025 годы»**

В 2021 году исполнителями плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016-2025 годы осуществлено исполнение повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Результаты повышения значений показателей доступности в 2021 году | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности | Пояснения |
| план | факт |  |  |
|  | **Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района** |
| 1 | Обеспечение условий доступности объектов, помещений (установка пандусов, перил) | 23,7 % | 24,3% | администрации поселений муниципального района | В гп Диксон показатель равен 50%. В СП Хатанга показатель равен нулю, в СП Караул показатель равен нулю. в г. Дудинка показатель равен 47,2%. В среднем показатель остался на прежнем уровне и составил 24,3% (50%+0+0+47,2)/4(Расчет = (кол-во объектов на которых установлены пандусы,перила / общее кол-во объектов)\*100% ) |
| 2 | Обеспечение условий безопасности входных зон помещений (качественное освещение тамбуров, применение нескользящего покрытия, удаление наледи и посыпка песком в зимний период, благоустройство участка перед входом) | 64,75% | 69,78% | администрации поселений муниципального района | В г.п. Диксон показатель равен 100%. В СП Хатанга показатель равен 50,1%, в СП Караул показатель равен 41 %, в г. Дудинка показатель равен 88%. В среднем показатель составил 69,78% (100%+50,1%+41+88%)/4(Расчет = (кол-во объектов на которых установлены безопасные входные зоны / общее кол-во объектов)\*100%) |
| 3 | Обеспечение условий доступности к оборудованию (прилавкам) на объектах торговой сети и в сфере услуг с учетом перемещения внутри здания инвалидов и МГН | 64,75% | 43,08% | администрации поселений муниципального района | В гп Диксон показатель равен 67,7%. В СП Хатанга показатель равен 7,8 %, в СП Караул показатель равен 17,6% в г. Дудинка показатель равен 79,2%. В среднем показатель составил 43,08% (67,7%+7,8%+17,6+79,2%)/4(Расчет = (кол-во объектов на которых плохая доступность к прилавкам / общее кол-во объектов)\*100%) |
| 4 | Обеспечение условий доступа к информации инвалидов по зрению и граждан, с нарушением функции зрения (увеличения шрифта на ценниках на объектах торговой сети и в сфере услуг) | 100 % | 44,6 % | администрации поселений муниципального района | В гп Диксон показатель равен 100%. В СП Хатанга показатель равен 37,2 %, в СП Караул показатель равен 41,2% в г. Дудинка показатель равен 0%, В среднем показатель составил 39,1% (100%+37,2%+41,2+0%)/4(Расчет = (кол-во объектов на которых используется мелкий шрифт на тов.ценниках / общее кол-во объектов)\*100%) |

Сфера торговли, общественного питания и бытовых услуг муниципального района представлена хозяйствующими субъектами, имеющими экономическую и юридическую самостоятельность. Объекты потребительского рынка находятся в собственности или аренде у субъектов малого бизнеса.

Устранение существующих барьеров для инвалидов на предприятиях сферы потребительского рынка является важной социальной проблемой, поскольку действующая инфраструктура зачастую не позволяет обеспечить требуемые условия, а строительство новой практически не ведется. Тем не менее, в городских и сельских поселениях муниципального района проводится работа по созданию условий на объектах для полноценной интеграции инвалидов в общество.

 Для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 2021 году проводились информационно-разъяснительные мероприятия с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам необходимости проведения мероприятий, направленных на повышение доступности объектов торговли и сферы услуг для инвалидов и МГН.

О требованиях к обеспечению доступной среды для лиц с ограниченными возможностями и необходимости согласования с общественными организациями инвалидов мероприятий по обеспечению доступности объектов руководители предприятий потребительского рынка неоднократно проинформированы. Рекомендации по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания размещены на официальном сайте города Дудинка, официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района

(https://taimyr24.ru/left\_menu/dostupnaya-sreda/rabotodatelyam/).

Рабочей группой по соблюдению Правил благоустройства на территории города проводилась разъяснительная работа с лицами, ответственными за содержание прилегающих территорий к объектам торговли, о необходимости своевременной очистки от снега и обработки противогололедными материалами прилегающих территорий.

Проведенный мониторинг показал, что большинство объектов потребительского рынка в городских и сельских поселениях муниципального района не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов - отсутствуют пандусы, доступность к оборудованию (прилавкам) не везде соответствует установленным нормам, не позволяет развороту на кресле-коляске. В СП Хатанга (магазин «Стекляшка») обеспечены условия доступа к прилавкам с учетом перемещения инвалидов на креслах-колясках, использовались ценники с цветовым выделением на товары с субсидированными ценами.

Перила установлены на большей части объектов. Руководителям предприятий потребительского рынка предложено оказывать услуги с применением разумного приспособления, в том числе с установлением кнопки вызова сотрудника, определение ответственного сотрудника по оказанию услуг инвалидам и МГН.

Специалистами города Дудинка проводился осмотр входных зон помещений объектов потребительского рынка по обеспечению условий безопасности (качественное освещение тамбуров, применение нескользящего покрытия, удаление наледи и посыпка песком в зимний период, благоустройство участка перед входом).