## Отчет
Приложение 2
к Соглашению о мерах по социально- экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Красноярского края От 14.01.2021 № 47/12-21
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2021 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2021 | Информация о проделанной работе на 01.07.2021
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Проведение работы с главными администраторами доходов бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в целях повышения достоверности и обоснованности формирования плановых показателей по администрируемым доходам, а также повышения их ответственности за исполнение плановых показателей | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежеквартально | количество случаев предоставления недостоверных, необоснованных плановых показателей (ед.) | 0 |  | В отчетном периоде, проводилась работа с главными администраторами доходов районного бюджета по вопросам исполнения и уточнения заявленных ими ранее объемов поступления доходов. Случаев предоставления недостоверных и необоснованных сведений по изменению плановых показателей доходов бюджета не обнаружено. Исполнительская дисциплина главных администраторов доходов районного бюджета муниципального и поселенческого уровня, а также качество предоставляемой ими информации в отчетном периоде находились на высоком уровне.
1.2. | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупных налогоплательщиков, находящихся на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |  | ежеквартально | количество крупных налогоплательщиков по которым произведен мониторинг (ед.) | 6 |  | Проведен мониторинг платежей по крупным налогоплательщикам муниципального района за 2020 год. По итогам анализа представленной информации от семи крупных налогоплательщиков можно констатировать, что платежи в бюджеты всех уровней в отчетных периодах осуществлялись своевременно шестью налогоплательщиками, информация по запрашиваемой форме предоставлена четырьмя крупными налогоплательщиками: АО «Таймырбыт», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Хатангский морской торговый порт», ООО "Энергия". Информация ПАО «ГМК «Норильский никель» представлена не в полном объеме - отсутствуют объемы начисления, поэтому проанализировать своевременность уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района данным предприятием невозможно. За I квартал 2021 года информация поступила от семи крупных налогоплательщиков и можно отметить, что платежи в бюджеты всех уровней в отчетном периоде осуществлялись своевременно шестью налогоплательщиками, информация по запрашиваемой форме предоставлена пятью крупными налогоплательщиками: АО «Таймырбыт», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Хатангский морской торговый порт», ООО "Энергия" и ООО "Таймырбурсервис" . Информация АО "Норильскгазпром", АО "Таймыргеофизика" предоставлена не по запрашиваемой форме, информация ПАО «ГМК «Норильский никель» представлена не в полном объеме - отсутствуют объемы начисления, поэтому проанализировать своевременность уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района данным предприятием невозможно.
1.3. | Проведение работы с предприятиями (обособленными подразделениями), осуществляющими свою производственную, хозяйственную деятельность на территории муниципального района с целью "привлечения" их к регистрации в качестве налогоплательщиков на территории муниципального района | заместитель Главы муниципального района по финансовым и экономическим вопросам - начальник отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг Финансовое управление Администрации муниципального района | постоянно | количество зарегистрировавшихся предприятий (обособленных подразделений) (ед.) | 1 |  | Мониторинг налогоплательщиков, в том числе осуществляющих свою производственную деятельность через обособленные подразделения, не выявил в отчетном периоде текущего финансового года "вновь пришедших" на территорию муниципального района организаций. Работу по "привлечению" к регистрации в качестве налогоплательщика новых организаций планируется продолжить в течении года.
1.4. | Контроль за показателями дебиторской задолженности прошлых лет главных администраторов доходов бюджета, оперативное принятие мер по погашению задолженности | главные администраторы доходов районного бюджета | ежемесячно | погашение задолженности (%) | 100 | 942,16 | В результате проведения контрольных мероприятий главными администраторами доходов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, погашенная дебиторская задолженность составила -6 359,52 тыс. руб. (план 1 полугодия 2021 года - 5 417,36 тыс.руб.).
1.5. | Увеличение объема межбюджетных субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в районный бюджет в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района и входящих в его состав поселений, возникающих в процессе реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района и поселений по вопросам местного значения, по результатам участия указанных органов местного самоуправления в реализации государственных программ Красноярского края | главные распорядители средств районного бюджета Финансовое управление Администрации муниципального района | в течение года | прирост объема межбюджетных субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в районный бюджет в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района и входящих в его состав поселений, возникающих в процессе реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района и поселений по вопросам местного значения, по состоянию на конец отчетного периода в сравнении с утвержденным плановым показателем на начало года (тыс. руб.) | 50000 | 95374.95 | В связи с участием органов местного самоуправления Таймырского Д-Н муниципального района в государственных программах Красноярского края позволило привлечь в бюджет района дополнительные средства из бюджета Красноярского края в виде межбюджетных субсидий на сумму 95 374,95 тыс.руб.
1.6. | Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации на очередной финансовый год и плановый период неиспользуемого имущества | Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 2021-11-01 | доля объектов, неиспользуемых либо используемых не по назначению, подлежащих включению в прогнозный план приватизации (%) | 70 |  | В Таймырский Совет депутатов направлен проект решения о включении в программу приватизации 1 объекта недвижимости на 2021 год
1.7. | Мониторинг доходов бюджета от платы за наем жилых помещений на предмет их сопоставимости расходам бюджета на содержание жилых помещений (расходы на оснащение приборами учета энергоресурсов, взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов) |  | ежеквартально | покрытие расходов на оснащение приборами учета энергоресурсов жилых помещений и на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет платы за наем (%) | 100 | 2222.19 | В 1 полугодии 2021 года расходы на оснащение жилых помещений муниципального района приборами учета энергоресурсов и взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов составили 1946,87 тыс. рублей (кредиторская задолженность на 30.06.2021 - 1414,61 тыс. рублей), доходы от платы за наем составили 5583,67 тыс. рублей.
1.8. | Осуществление учета и контроля за поступлением средств за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | ежеквартально | поступления в бюджет (тыс. руб.) | 60 |  | Осуществлен учет и контроль за поступлением средств, за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. За отчетный период выдано 4 разрешения.
1.9. | Проведение анализа изменений объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений муниципального района, их обоснованности | Финансовое управление Администрации муниципального района | в течение года | количество случаев необоснованных изменений объемных показателей (ед.) | 0 | 887.68 | В отчетном периоде проведены анализы обоснованности внесенных изменений в бюджеты поселений 2021 года. За отчетный период объемы налоговых и неналоговых доходов бюджетов обосновано увеличились по городскому поселению Диксон на 0,36 тыс.руб. и сельскому поселению Караул на 887,32 тыс.руб.
1.10. | Поиск потенциальных благотворителей среди хозяйствующих субъектов | заместители Главы муниципального района | ежеквартально | поступления в бюджет (тыс. руб.) | 2238.71 | 51870.51 | В отчетном периоде, в ходе проведенной работы по поиску потенциальных благотворителей среди хозяйствующих субъектов выявлены следующие благотворители: 1. ПАО "ГМК "Норильский никель" - средства от которого поступили для реализации социально значимых проектов, в частности: - "Дети детям" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Дудинская средняя школа №5". Цель проекта - создание союза наставников в форме "ученик-ученик", в сумме 100,00 тыс.руб.; - "Копилка Северной мудрости" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Хантайская основная школа №10". Цель проекта - создание условий для изучения национальных традиций в одежде и быту, формирования интереса общественности к национальной культуре и искусству коренных малочисленных народов Таймыра , в сумме 491,40 тыс.руб.; - "Творческая студия "North Wind" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Дудинская средняя школа №1". Цель проекта - создание условий для оздоровления и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ в адаптации к повседневной жизни, путем создания творческой студии для совместной развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями, в сумме 300,44 тыс.руб.; - "Казарка 2.1" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Хатангская средняя школа - интернат". Цель проекта - создание условий социализации детей Хатангской средней школы-интернат, в сумме 574,38 тыс.руб.
1.11. | Заключение с потенциальными благотворителями соглашений о предоставлении спонсорской помощи муниципальным казенным учреждениям и обеспечение их выполнения |  | ежеквартально |  |  |  | - "Уулин". "Мастерица" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском казенном муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении "Новорыбинский детский сад". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных групп, в сумме 294,19 тыс.руб.; - "Школа дронрейсинга "N72" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Хатангская средняя школа - интернат". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных групп, в сумме 666,04 тыс.руб.; - "Ноев ковчег" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Диксонская средняя школа". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных групп, в сумме 639,48 тыс.руб.; - "Семейный спортивно-развлекательный клуб "Energi" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Караульская средняя школа - интернат". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных групп, в сумме 253,21 тыс.руб.; - "Ожившая история" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Хатангская средняя школа №1". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных групп, в сумме 790,08 тыс.руб.; 2. ООО "Восток Ойл" - средства направлены на переселение из ветхого и аварийного жилья граждан, проживающих в п.Носок и п.Усть-Порт Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в сумме 50 000,00 тыс. руб.
1.12. | Создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе" с целью повышения занятости и увеличения поступления налога на доходы физических лиц в районный бюджет | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | в течение года | количество созданных рабочих мест (ед.) | 5 |  | Одним из мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2018 № 1274, является мероприятие по предоставлению образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность (далее – слушатели). Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района заключило муниципальный контракт с Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» на предоставление образовательных услуг на сумму 69,0 тыс. руб., дистанционное обучение, в апреле текущего года, основам предпринимательской деятельности прошли 23 чел. из числа субъектов малого предпринимательства и граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность.
1.13. | Проведение анализа и доработка нормативной базы, регулирующей предоставление услуг муниципальными учреждениями на платной основе с целью увеличения поступления доходов от оказания платных услуг населению в районный бюджет | Управление образования Администрации муниципального района | в течение года | увеличение доходов районного бюджета от платных услуг, оказываемых учреждениями образования в сравнении с утвержденным планом на год (тыс. руб.) | >0,00 |  | За отчетный период мероприятия по увеличению стоимости платных слуг населению не проводились. Установленная частичная оплата за питание детей в лагере дневного пребывания существенного влияния на достижение целевого показателя не оказало.
1.14. | Проведение анализа и оценки рисков сокращения объемов администрируемых доходов, разработка мер по обеспечению полного и своевременного перечисления платежей в районный бюджет, непринятие решений по снижению объемов администрируемых доходов | главные администраторы доходов районного бюджета | постоянно в течение года | полнота поступления администрируемых доходов в районный бюджет (%) | 100 |  | В отчетном периоде, проводилась работа по анализу и снижению рисков уменьшения объемов администрируемых доходов, осуществлялся контроль по обеспечению полного и своевременного перечисления запланированных платежей в районный бюджет. Решений по снижению объемов администрируемых доходов не принимались.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Проведение анализа базовых (постоянных) расходов бюджета с целью высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач. Подготовка предложений по перераспределению средств. | главные распорядители средств районного бюджета | постоянно в течение года по мере необходимости | перераспределение средств на решение приоритетных задач (тыс. руб.) | >0,00 | 23441.68 | В отчетном периоде главными распорядителями средств районного бюджета проводился анализ расходов базовых (постоянных) расходов бюджета, по результатам которого, по мере необходимости, вносились изменения в сводную бюджетную роспись с целью перераспределения с неэффективных расходов на решение приоритетных задач. | 11918.74
2.2. | Проведение мониторинга остатков целевых средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им муниципальных учреждений с целью сокращения сроков их нахождения на лицевых счетах | главные распорядители средств районного бюджета | ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | сроки нахождения целевых средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств (рабочий день) | не более 10 рабочих дней |  | В течение отчетного периода главными распорядителями средств районного бюджета ежемесячно осуществлялся мониторинг нахождения остатков целевых средств на лицевых счетах, в целях принятия мер по сокращению сроков нахождения целевых средств на лицевых счетах и минимизации случаев долгого нахождения целевых средств на лицевых счетах без освоения, не более 10 рабочих дней. Случаев нахождения остатков целевых средств на лицевых счетах свыше 10 рабочих дней не установлено.
2.3. | Проведение мониторинга расходования и наличия остатков средств бюджетов городских и сельских поселений (в отношении предоставленных им целевых межбюджетных трансфертов). Направление рекомендаций по освоению целевых средств либо обеспечению их возврата. | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по мере необходимости | сроки нахождения целевых средств на единых счетах бюджетов поселений (рабочий день) | не более 20 рабочих дней |  | В ходе проведенного анализа представленного в наш адрес мониторинга остатков целевых средств бюджетов городских и сельских поселений за 1 полугодие 2021 года выявлено длительное нахождение целевых средств на единых счетах бюджетов поселений (более 20 раб.дней): - по г.п.Дудинка по 2 субвенциям превышение составило от 1 до 8 раб.дней; - по с.п.Караул по 3 субвенциям превышение составило от 1 до 19 раб.дней; - по с.п. Хатанга по 1 субвенции превышение составило от 5 до 19 раб.дней. В адрес соответствующих финансовых органов направлены рекомендации по освоению целевых средств либо обеспечение их возврата.
2.4. | Контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях, принятие мер, в случае ее образования, по скорейшему погашению данной задолженности | Финансовое управление Администрации муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | отсутствие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.) | 0 |  | По состоянию на 01.07.2021 по муниципальным учреждениям муниципального района просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2.5. | Контроль за соблюдением требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ получателями средств районного бюджета (принятия получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств), в том числе с учетом показателей кассового плана исполнения бюджета | Финансовое управление Администрации муниципального района главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года при поступлении документов | соблюдение главными распорядителями бюджетных средств п.3. статьи 219 Бюджетного кодекса РФ (кол-во нарушений) | 0 |  | Требования соблюдения п.3 ст.219 Бюджетного кодекса РФ главными распорядителями средств районного бюджета не нарушены и принятие ими бюджетных обязательств в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств соблюдены. Так же при исполнении районного бюджета в части расходов фактов заключения муниципальных контрактов главными распорядителями средств районного бюджета с превышением доведенных лимитов бюджетных обязательств не установлено.
2.6. | Проведение мониторинга исполнения поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, дополнительно учтенных в параметрах бюджетов поселений при формировании местных бюджетов, а также при внесении в них изменений, с целью анализа эффективности их использования и определения объема невостребованных средств | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежемесячно | полнота использования поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, дополнительно учтенных в параметрах бюджетов поселений при формировании местных бюджетов, а также при внесении в них изменений (%) | 100 |  | В отчетном периоде осуществлялся контроль за использованием поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, в части расходов, дополнительно учтенных, при согласовании параметров бюджетов поселений, а также при внесении в них изменений. Нарушений не установлено.
2.7. | Осуществление контроля за исполнением решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества (распоряжений Администрации муниципального района об осуществлении бюджетных инвестиций) | заместители Главы муниципального района | в течение года | соблюдение условий распоряжений Администрации муниципального района об осуществлении бюджетных инвестиций (%) | 100 |  | Осуществляется контроль за реализацией распоряжений Администрации муниципального района об осуществлении бюджетных инвестиций: 1) Распоряжение Администрации муниципального района от 29.01.2021 №57-а "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства: "Общеобразовательная школа на 100 учащихся" в п.Хета сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района"; 2) Распоряжение Администрации муниципального района от 30.04.2021 №333-а "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства: "Реконструкция крыши здания ТМК ОУ "Дудинская средняя школа №3" в г.Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района"; 3) Распоряжение Администрации муниципального района от 08.06.2021 №429-а "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества"; 4) Распоряжение Администрации муниципального района от 09.06.2021 №439-а "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества". По состоянию на 01.07.2021 нарушений не выявлено, требования соблюдены.
2.8. | Минимизация количества проектов решений Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О внесении изменений в решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов", за исключением случаев, имеющих неотложный или чрезвычайный характер | Финансовое управление Администрации муниципального района | 2021 год | количество принятых решений о внесении изменений в решение о районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (ед.) | ≤3 |  | В отчетном периоде принято Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О внесении изменений в решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" от 29.04.2021 № 11-143.
2.9. | Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. | главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | соблюдение условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней (%) | 100 |  | Условия Соглашений о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, заключенных за период с 01.01.2021 по 30.06.2021, соблюдались.
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежемесячно | количество случаев возникновения кассового разрыва при погашении муниципального долга (ед.) | 0 |  | Распределение долговой нагрузки в районном бюджете произведено равномерно, в соответствии с утвержденным кассовым планом исполнения районного бюджета на 2021 год.
3.2. | Обеспечение экономически безопасного уровня муниципального долга не превышающего верхний предел муниципального внутреннего долга, установленный решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" |  | по мере внесения изменений в бюджет | количество случаев превышения верхнего предела муниципального внутреннего долга (ед.) | 0 |  | За отчетный период, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" обеспечено соблюдение экономически безопасного уровня муниципального долга районного бюджета, не превышающего верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. | Минимизация расходов при осуществлении муниципальных заимствований |  | ежегодно | снижение расходов при осуществлении муниципальных заимствований (%) | 5 |  | В отчетном периоде бюджетные кредиты на покрытие дефицита районного бюджета не привлекались, расходы бюджета за использование кредитными средствами не осуществлялись.
Временно исполняющая полномочия Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ____________________ Г.В. Гаврилова Исполнитель: Шигин Евгений Валерьевич (39191) 5-23-33 (в части разделов 1, 3) Райш Виталий Владимирович (39191) 5-25-01 (в части раздела 2)
Note on G27: Виталий В. Райш: админ - 13 518,42 фину - 475,6 уо - 9 447,66