**Информация**

**о реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» за 2016 год**

*1. Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающая качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:*

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| План | Факт |

Всего:

|  |  |
| --- | --- |
| 15566,300 | 15354,541 |
| В том числе: |  |
| Краевой бюджет |  |
| 14 514,300 | 14 302,541 |
| Районный бюджет |  |
| 1052,000 | 1052,000 |

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

|  |  |
| --- | --- |
| План | Факт |
| 9 | 9 |

В число молодых семей (9 молодых семей), включена молодая семья, получившая свидетельство в 2015 году (1 молодая семья), но реализовавшая свое право в 2016 году и 8 семей из 2016 года реализовавших право в отчетном году.

Доля молодых семей улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, из общего количества молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, (расчет производится исходя из количества молодых семей на 01.01.2013 – 129 семей и на 01.01.2016 - 211 семей состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий).

|  |  |
| --- | --- |
| План | Факт |
| (9\*100%) : 129 = 6,98 | (9\*100%) : 211 = 4,26 |

На учете по переселению из районов Крайнего Севера в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» состояло пенсионеров с учетом стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: по состоянию на 01.01.2013 - 2078 семей и на 01.01.2016 - 1354 семей.

Количество семей, выехавших за пределы муниципального района по программе переселения:

|  |  |
| --- | --- |
| План | Факт |
| 9 | 9 |

Доля семей пенсионеров, получивших социальные выплаты для приобретения жилья на территории Российской федерации, из общего количества семей пенсионеров, состоящих в очередности на получение социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
| План | Факт |
| (9\*100%) : 2078 = 0,43 | (9\*100%) : 1354 = 0,66 |

*2. Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.*

*Цель: Содействие в улучшении жилищных условий граждан*

**Целевой показатель 1:** Доля молодых семей улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, из общего количества молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

Целевой показатель 1 ниже на 2,72 процентных пунктов по сравнению с плановыми показателями. Это связанно с тем, что количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального район выросло на 82 семьи.

**Целевой показатель 2:** Доля семей пенсионеров, получивших социальные выплаты для приобретения жилья на территории Российской Федерации, из общего количества семей пенсионеров, состоящих в очередности на получение социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством.

Целевой показатель 2 выше на 0,23 процентных пунктов по сравнению с плановыми показателями. Выполнение данного показателя в прямой зависимости от выделенных средств из краевого бюджета.

***Задача 1. Оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанны в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий***

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия равны плановым показателям.

Выполнение данной задачи осуществляется в рамках мероприятия 13 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» вышеуказанной Программы края и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на 2014-2019 годы муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 25.10.2013 № 771 (далее – подпрограмма).

Список на получение социальных выплат для приобретения жилья в 2016 году из 11 молодых семей утвержден постановлением Администрации муниципального района от 26.08.2015 № 880. В марте 2016 года 2 молодые семьи исключены из списка в связи с получением социальных выплат и приобретением жилья в конце 2015 года.

Постановлением Администрации муниципального района от 10.11.2015 № 1056 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району на 2016 год» утвержден норматив в размере 18300 рублей, который используется для расчета сумм социальных выплат молодым семьям - участникам программы.

На выполнение программы Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 14**.**12.2015 № 06-0111 «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» утверждены средства районного бюджета в сумме 1 052,0 тыс. рублей.

В апреле из Министерства поступила выписка из сводного списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья в 2016 году в количестве 9 семей.

Между Министерством и Администрацией муниципального района подписано соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию из краевого бюджета на выполнение программы в 2016 году, в котором установлена сумма средств на социальные выплаты молодым семьям и порядок их использования на оплату договоров купли-продажи жилья.

18 мая молодым семьям вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома сроком действия 7 месяцев.

На 01.01.2017 год 8 семей реализовали свое право и приобрели жилье на территории Красноярского края.

Проведена работа с молодыми семьями по вопросу их участия в подпрограмме в 2017 году. Список из 7 молодых семей утвержден постановлением Администрации муниципального района 13.07.2016 № 484

В текущем году продолжалась работа с молодыми семьями, получившими свидетельства в 2016 году. 1молодая семья из 3 семей реализовали свидетельства в 2016 году.

Администрация муниципального района представила в Министерство 10 ноября пакет документов на участие в конкурсе по отбору муниципальных образований края на получение финансовых средств на социальные выплаты молодым семьям в 2017 году.

На сайте органов местного самоуправления муниципального района размещена информация о реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется на принципе софинансирования из средств федерального и краевого бюджетов.

***Задача 2. Оказание содействия в предоставлении мер социальной поддержки при переселении граждан из районов Крайнего Севера***

- на 2016 год муниципальному району установлен лимит средств из краевого бюджета в сумме 14 514,300 тыс. руб.

- 9 семей пенсионеров приобрели жилье на территории Российской Федерации на сумму 14 302,541 тыс. руб.

*Информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)*

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на 2014-2018 годы.

Доля молодых семей улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, из общего количества молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

целевой показатель 1 ниже на 2,72 процентных пунктов по сравнению с плановыми показателями. Это связанно с тем, что количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального район выросло на 82 семей.

- Отдельное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья на территории Российской Федерации».

Доля семей пенсионеров, получивших социальные выплаты для приобретения жилья на территории Российской Федерации, из общего количества семей пенсионеров, состоящих в очередности на получение социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством:

целевой показатель 2 выше на 0,23 процентных пунктов по сравнению с плановыми показателями. Выполнение данного показателя находится в прямой зависимости от выделенных средств из краевого бюджета.

Кроме того, число пенсионеров в 2016 году состоящих на учете на получение социальной выплаты, по сравнению с 2013 годом сократилось на 724 семьи пенсионера.

*Информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.*

|  |  |
| --- | --- |
| План тыс.руб. | Факт тыс.руб. |

Всего:

|  |  |
| --- | --- |
| 15566,300 | 15354,541 |
| В том числе: |  |
| Краевой бюджет |  |
| 14 514,300 | 14 302,541 |
| Районный бюджет |  |
| 1052,000 | 1052,000 |

Из таблицы видно, что освоение финансовых средств в целом по программе составляло 98,6%, в том числе из средств краевого бюджета 98,5 и из районного бюджета 100%.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что эффективность освоения финансовых средств по программе высокая.

Кроме того основные количественные показатели выполнены на 100%.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

|  |  |
| --- | --- |
| План | Факт |
| 9 | 9 |

Количество семей, выехавших за пределы муниципального района по программе переселения

|  |  |
| --- | --- |
| План | Факт |
| 9 | 9 |

То, что касается показателя доля молодых семей улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, из общего количества молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, (расчет производится исходя из количества молодых семей на 01.01.2013 – 129 семей и на 01.01.2016 - 211 семей состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) он незначительно ниже запланированного на 2,72%.

|  |  |
| --- | --- |
| План | Факт |
| (9\*100%) : 129 = 6,98 | (9\*100%) : 211 = 4,26 |

А вот показатель доля семей пенсионеров, получивших социальные выплаты для приобретения жилья на территории Российской федерации, из общего количества семей пенсионеров, состоящих в очередности на получение социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством выше на 0,23%

|  |  |
| --- | --- |
| План | Факт |
| (9\*100%) : 2078 = 0,43 | (9\*100%) : 1354 = 0,66 |

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что эффективность выполнения программы высокая, но требует внесения изменений в значения целевых показателей программы на плановый период.