АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2015 г. N 1092

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО

ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В

ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙМЫРСКОГО

ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04EB18C30666338A22ECBF034A29041159B0034870F1A1E230517FBEE30A69478FB549L709C) Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района Красноярского края от 05.04.2016 N 184)

В соответствии с [пунктом 1 части 4 статьи 26](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B3B6074C20534F0AB6541720F7F4A270572AFDA7056FL40EC) Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B1074420534F0AB65417L200C) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" Администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить [План](#P38) мероприятий ("Дорожная карта") по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район) на 2016 - 2020 годы (далее - "Дорожная карта").

2. Управлению социальной защиты населения Администрации муниципального района (Мальцева Н.В.) осуществлять координацию деятельности структурных подразделений Администрации муниципального района, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий "Дорожной карты", в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального района.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации муниципального района по вопросам образования и культуры Алханову И.А.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Таймыр", но не ранее 1 января 2016 года.

Руководитель Администрации

муниципального района

С.А.ТКАЧЕНКО

Приложение

к Постановлению

Администрации

муниципального района

от 24 ноября 2015 г. N 1092

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В

ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙМЫРСКОГО

ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04EB18C30666338A22ECBF034A29041159B0034870F1A1E230517FBEE30A69478FB549L709C) Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района Красноярского края от 05.04.2016 N 184)

1. Общее описание "Дорожной карты"

План мероприятий ("Дорожная карта") по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 - 2020 годы (далее - "Дорожная карта") разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- [Конституции](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8B21B5B7091B77511E5FB8511F70BFE4EC355A2BFDA3L005C) Российской Федерации;

- Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- [Концепции](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8029B4B203467D594753BA56102FA8E3A5395B2BFDA707L600C) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

- [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B1074420534F0AB6541720F7F4A270572AFDA70769L403C) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности".

Целью разработки "Дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район).

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения "Дорожной карты"

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального района. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По состоянию на 01.01.2015 на территории муниципального района проживают 33381 человек, в том числе:

- инвалидов старше 18 лет - 1124;

- детей-инвалидов (до 18 лет) - 79;

- число семей с детьми до 18 лет - 4793; в них детей - 7995;

- количество пенсионеров по возрасту (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) - 4411.

На территории муниципального района проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории муниципального района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.

К числу таких объектов относятся: учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

По поручению министерства социальной политики Красноярского края Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района с 2012 года проводит работу по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов.

Наряду с инвалидами к МНГ относятся: граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 30% жителей муниципального района относятся к МГН, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, "безбарьерная" среда на объектах социальной инфраструктуры города.

Основной проблемой в области социальной защиты инвалидов остается отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным технологиям.

Основные социальные объекты муниципального района: библиотеки, дома культуры, администрации поселений не оборудованы пандусами, кнопками вызова специалистов. Общественный транспорт также недоступен для инвалидов-колясочников.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия "Дорожной карты" определяется следующими причинами:

1) масштабностью, высокой социально-экономической значимостью проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексностью проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственным характером проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительностью решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

3. Цели и задачи мероприятий "Дорожной карты"

Целью мероприятий "Дорожной карты" является обеспечение к концу 2020 года на территории муниципального района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основ формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального района.

Позволит оптимизировать взаимодействие Администрации муниципального района, муниципальных учреждений и служб при обеспечении доступности для данной категории граждан объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности.

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального района.

Будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит "отношенческие" барьеры в обществе.

4. Поддержка общественных организаций инвалидов. Развитие социального партнерства между органами местного самоуправления и общественными организациями инвалидов.

Позволит поддержать общественные организации инвалидов при проведении различных мероприятий.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

4. Сроки и этапы реализации мероприятий "Дорожной карты"

Реализация мероприятий "Дорожной карты" рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа.

Первый этап: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Планируется провести следующую работу:

- мониторинг паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение по мере необходимости паспортами доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры.

Второй этап: реализация мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, социокультурной реабилитации.

Планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап: анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории муниципального района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий "Дорожной карты" на следующий период.

Будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории муниципального района.

5. Управление и контроль реализации мероприятий

"Дорожной карты"

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального района.

Координацию и контроль реализации "Дорожной карты" в муниципальном районе осуществляет Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района.

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий "Дорожной карты", несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Исполнителями мероприятий "Дорожной карты" являются:

- Управление имущественных отношений муниципального района;

- Управление культуры Администрации муниципального района;

- Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района;

- Управление образования Администрации муниципального района;

- Управление общественных связей Администрации муниципального района;

- Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации муниципального района;

- Управление развития инфраструктуры муниципального района;

- Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района.

Исполнители мероприятий "Дорожной карты" представляют в Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района ежегодно:

- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий "Дорожной карты" и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий "Дорожной карты" и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий "Дорожной карты" и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района ежегодно (по итогам года) до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий "Дорожной карты" и ее результатах.

6. Оценка эффективности реализации мероприятий "Дорожной

карты"

Мероприятия "Дорожной карты" направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и МГН, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей, характеризующих положение инвалидов и МГН, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий "Дорожной карты" будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других МГН;

- доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального района.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов;

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

7. Таблица повышения значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг [<\*>](#P410) | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района [<\*\*>](#P411) | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес объектов в сфере труда, образования, культуры и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (процент) | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района  Управление образования Администрации муниципального района  Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации муниципального района  Управление культуры  Администрации муниципального района |
| 1.2 | Удельный вес проектов прошедших согласование на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других МГН | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление развития инфраструктуры муниципального района  Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 2. | Управление образования Администрации муниципального района [<\*\*>](#P411) | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение физической доступности зданий образовательных учреждений | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление образования Администрации муниципального района |
| 2.2 | Обеспечение физической доступности помещений образовательных учреждений | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление образования Администрации муниципального района |
| 2.3 | Установка знаковых средств отображения информации | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление образования Администрации муниципального района |
| 3. | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации муниципального района [<\*\*>](#P411) | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение доступности получения услуг в сфере физической культуры и спорта инвалидов и МГН | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации муниципального района |
| 4. | Управление развития инфраструктуры муниципального района [<\*\*>](#P411) | | | | | | |
| 4.1 | Удельный вес проектно-сметной документации на строительство новых объектов на территории муниципального района, в части обеспечения условий доступности объектов, помещений для МГН, в соответствии с действующим законодательством | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление развития инфраструктуры муниципального района |
| 4.2 | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов социальной, инженерной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление развития инфраструктуры муниципального района |
| 4.3 | Удельный вес проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта действующих объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального района, в части обеспечения условий доступности объектов, помещений для МГН, в соответствии с действующим законодательством | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ответственный орган за мониторинг и достижение показателей - балансодержатели объектов |
| 5 | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района [<\*\*>](#P411) | | | | | | |
| 5.1 | Удельный вес подвижного состава из числа автомобильного транспорта, занятого на маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального района | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района |
| 5.2 | Удельный вес мест высадки/посадки пассажиров при перемещении внутренним водным транспортом на территории г.п. Дудинки (Дебаркадер, "0" причал) | - | 50% | 100% | 100% | 100% | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района |
| 5.3 | Доступность помещений для размещения пункта предполетного и послеполетного досмотра пассажиров при перемещении воздушным транспортом специальными приспособлениями для МГН | - | - | - | - | 100% | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района |
| 5.4 | Обеспечение доступности к контрастной версии официального сайта муниципального района в части полного перечня сервисов и информации, с возможностью изменения цветовой гаммы и размеров шрифтов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района |
| 5.5 | Обеспечение сурдоперевода новостных блоков Таймырского телевидения | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района |
| 6 | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района [<\*\*>](#P411) | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение условий доступности объектов, помещений (установка пандусов, перил) | 15% | 40% | 60% | 80% | 100% | администрации поселений муниципального района |
| 6.2 | Обеспечение условий безопасности входных зон помещений (качественное освещение тамбуров, применение нескользящего покрытия, удаление наледи и посыпка песком в зимний период, благоустройство участка перед входом) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | администрации поселений муниципального района |
| 6.3 | Обеспечение условий доступности к оборудованию (прилавкам) на объектах торговой сети и в сфере услуг с учетом перемещения внутри здания инвалидов и МГН | 15% | 40% | 60% | 80% | 100% | администрации поселений муниципального района |
| 6.4 | Обеспечение условий доступа к информации инвалидов по зрению и граждан, с нарушением функции зрения (увеличения шрифта на ценниках на объектах торговой сети и в сфере услуг) | 15% | 40% | 60% | 80% | 100% | администрации поселений муниципального района |
| 7 | Управление имущественных отношений муниципального района [<\*\*>](#P411) | | | | | | |
| 7.1 | Оценка состояния отдельно стоящих объектов муниципальной собственности муниципального района, находящиеся в казне муниципального района (в случаях их использования для предоставления услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН), на предмет соответствия доступности | 10% | 40% | 60% | 80% | 100% | Управление имущественных отношений муниципального района |
| 8. | Управление культуры Администрации муниципального района [<\*\*>](#P411) | | | | | | |
| 8.1 | Мониторинг физической доступности зданий учреждений культуры | 15% | 40% | 60% | 80% | 100% | Управление культуры Администрации муниципального района  администрации поселений  администрации поселков |
| 8.2 | Мониторинг информации о доступности помещений учреждений культуры (наличие средств отображения информации - предупреждающие знаки, пиктограммы, таблички и наклейки) | 15% | 40% | 60% | 80% | 100% | Управление культуры Администрации муниципального района  руководители учреждений |
| 9. | Управление общественных связей Администрации муниципального района [<\*\*>](#P411) | | | | | | |
| 9.1 | Обеспечение доступа к официальному сайту органов местного самоуправления муниципального района (далее - сайт) для инвалидов по зрению: |  | | | | | Управление общественных связей Администрации муниципального района;  Управление транспорта, информатизации и связи |
| - приведение сайта к национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению" в соответствии с уровнем А; | 100% | - | - | - | - |
| - поддержание работы контрастной версии сайта согласно ГОСТа (в соответствии с уровнем А) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9.2 | Обеспечение открытого доступа к информации о правах и гарантиях граждан, инвалидов и МГН в рамках реализации государственной [Программы](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882EB7BA034A20534F0AB6541720F7F4A270572AFDA70769L404C) "Доступная среда": |  | | | | | Управление общественных связей Администрации муниципального района;  Управление транспорта, информатизации и связи |
| 1.1. Создание на сайте вкладки "Доступная среда". | 100% | - | - | - | - |
| 1.2. Контроль над актуальностью информации, содержащейся во вкладки "Доступная среда". | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.3. Создание на сайте ссылки информационно-справочного портала для инвалидов "Красноярский край - территория разных возможностей" (с возможностью перехода). | 100% | - | - | - | - |
| 1.4. Контроль над функционированием ссылки на информационно-справочный портал для инвалидов "Красноярский край - территория разных возможностей". | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Создание рубрики и публикация материалов в газете муниципального района "Таймыр" | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

--------------------------------

<\*> показатели доступности для инвалидов дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.)

<\*\*> Исполнители, ответственные за показатели доступности "Дорожной карты".

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

"Дорожной карты" муниципального образования, реализуемых для

достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) | | | | | |
| 1 | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района [<\*>](#P712) | | | | |
| 1.1 | Информационно-разъяснительные мероприятия с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам необходимости проведения мероприятий направленных на повышение доступности объектов торговли и сферы услуг для инвалидов и МГН | информационно-методические рекомендации Администрациям поселений муниципального района о проведении информационной работы с руководителями предприятий потребительского рынка | администрации поселений | 2016 - 2020 годы | обеспечение условий информативности, безопасности и доступности предприятий потребительского рынка |
| 2 | Управление общественных связей муниципального района Администрации муниципального района [<\*>](#P712) | | | | |
| 2.1 | Создание на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района вкладки "Доступная среда" и заполнение информацией по доступной среде | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B3B6074C20534F0AB65417L200C) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"  Конвенция о правах инвалидов  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882FB0BA0A4A20534F0AB65417L200C) Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 N 108 "Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий" | Управление общественных связей Администрации муниципального района | 2016 - 2020 годы | обеспечение условий информативности о безбарьерной жизнедеятельности инвалидов и МГН |
| 2.2 | Создание рубрики в районной газете "Таймыр", содержащей информацию для инвалидов и МГН | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B3B6074C20534F0AB65417L200C) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882FB0BA0A4A20534F0AB65417L200C) Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 N 108 "Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий" | Управление общественных связей Администрации муниципального района | до 01.10.2016 | обеспечение условий информативности о безбарьерной жизнедеятельности инвалидов и МГН |
| 2.3 | Создание на официальном сайте муниципального района ссылки на информационно-справочный портал для инвалидов "Красноярский край - территория разных возможностей" | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B3B6074C20534F0AB65417L200C) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882FB0BA0A4A20534F0AB65417L200C) Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 N 108 "Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий" | Управление общественных связей Администрации муниципального района | до 01.10.2016 | возможность доступа к информационно-справочному порталу для инвалидов "Красноярский край - территория разных возможностей" через официальный сайт муниципального района |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1 | Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района [<\*>](#P712) | | | | |
|  | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры | [Постановление](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04EB18C30666338A22ECBF034C2904155AB0034870F1A1E2L300C) Правительства Красноярского края от 30.07.2014 N 321-п "Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование реконструкции, капитального ремонта общественных, жилых (за исключением одноквартирных жилых домов) и производственных зданий и сооружений, в том числе имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, для нужд маломобильных граждан в Красноярском крае"  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882CB2B40A4A20534F0AB65417L200C) Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"  Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) | Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района | 2016 - 2020 годы | выявление нарушений требований доступности |
| 1.1 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B3B6074C20534F0AB65417L200C) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882CB2B40A4A20534F0AB65417L200C) Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района | 2016 - 2020 годы | анализ с целью последующих рекомендаций для модернизации и дооборудования объектов |
| 1.2 | Согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других МГН | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882DBAB5034420534F0AB65417L200C) от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  Постановление Госстроя России и Минтруда России от 22 декабря 1999 г. N 74/51 (РДС 35-201-99 "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры") | Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района  Управление развития инфраструктуры муниципального района | 2016 - 2020 годы | обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 1.3 | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции, выдача заключений о соответствии объектов требованиям доступности для инвалидов, установленных законодательством | Постановление Госстроя России и Минтруда России от 22.12.1999 N 74/51 "Об утверждении "Порядка реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры" | Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района  Управление развития инфраструктуры муниципального района | 2016 - 2020 годы | выявление объектов социальной инфраструктуры района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| 2 | Управление образования Администрации муниципального района [<\*>](#P712) | | | | |
| 2.1 | Разработка и реализация (в части педагогической и социальной реабилитации) индивидуальных Маршрутов реабилитации детей инвалидов | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820BBB2064420534F0AB65417L200C) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ",  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B6B70A4A20534F0AB65417L200C) Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего и среднего общего образования" | Управление образования Администрации муниципального района | 2016 - 2020 годы | педагогическая и социальная реабилитация детей инвалидов |
| 2.2 | Оборудование экзаменационных аудиторий для выпускников 11 классов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 1 этаже зданий:  - ТМКОУ "Дудинская средняя школа N 3",  - ТМКОУ "Дудинская средняя школа N 7" | план мероприятий  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820BBB2064420534F0AB65417L200C) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B6B70A4A20534F0AB65417L200C) Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего и среднего общего образования"  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B4BA014820534F0AB65417L200C) Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B5B0044420534F0AB65417L200C) Минобрнауки России N 1400 от 26.12.2013 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования" | Управление образования Администрации муниципального района | 2016 - 2017 годы | доступность для инвалидов и МГН объектов прошедших реконструкцию, модернизацию |
| 3 | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту [<\*>](#P712) | | | | |
| 3.1 | Проведение открытой Спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья муниципального района | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту,  МКУ "Таймырский молодежный центр" | 2016 - 2020 годы | интеграция МГН в общество. Преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия |
| 3.2 | Организация и проведение социального проекта по поддержке творчества молодых граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья "Зажги свою звезду над Енисеем | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | МКУ "Таймырский молодежный центр" | 2016 - 2020 годы | интеграция МГН в общество. Преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия |
| 4 | Управление муниципального заказа и потребительского рынка [<\*>](#P712) | | | | |
| 4.1 | Обеспечение условий безопасности входных зон помещений на объектах торговой сети и оказания услуг:  - качественное освещение тамбуров,  - применение нескользящего покрытия,  - удаление наледи и посыпка песком в зимний период,  - благоустройство участка перед входом в здание | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) | администрации поселений муниципального района,  руководители предприятий потребительского рынка | 2016 - 2020 годы | создание доступной среды для инвалидов и МГН |
| 4.2 | Обеспечение условий доступности к оборудованию (прилавкам) на объектах торговой сети и в сфере услуг с учетом перемещения внутри здания инвалидов и МГН путем расширения торговых зон | Приказ Госстроя от 25.12.2012 N 112/ГС "Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения";  Приказ Госстроя от 27.12.2012 N 124/ГС "Об утверждении свода правил "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования" (п. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) | администрации поселений муниципального района,  руководители предприятий потребительского рынка | 2016 - 2020 годы | создание доступной среды для инвалидов и МГН |
| 4.3 | Обеспечение условий доступа к информации инвалидов по зрению и граждан, с нарушением функции зрения путем увеличения шрифта на ценниках на объектах торговой сети и в сфере услуг, установка электронных световых табло (бегущих строк) | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B6BA034F20534F0AB65417L200C) от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" | администрации поселений муниципального района,  руководители предприятий потребительского рынка | 2016 - 2020 годы | создание доступной среды для инвалидов и МГН |
| 5 | Управление транспорта, информатизации и связи [<\*>](#P712) | | | | |
| 5.1 | Подвижной состав из числа автомобильного транспорта, занятый на маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального района следует оборудовать приспособлениями для перевозки МГН | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882EBAB1064E20534F0AB65417L200C) от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"  Приказ Госстроя от 27.12.2012 N 124/ГС "Об утверждении свода правил "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования" | администрации поселений муниципального района, МУП "Пассажиравтотранс", Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района | 2016 - 2020 годы | доступность передвижения МГН на автомобильном транспорте |
| 5.2 | Места высадки/посадки пассажиров при перемещении внутренним водным транспортом на территории муниципального района оборудовать пандусами для повышения транспортной доступности МГН | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"  [Кодекс](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B6BB044520534F0AB65417L200C) внутреннего водного транспорта РФ  Приказ Госстроя от 27.12.2012 N 124/ГС "Об утверждении свода правил "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования" | администрации поселений муниципального района, предприятия перевозчики осуществляющие пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, Управление транспорта, информатизации и связи | 2017 - 2020 годы | доступность зданий и сооружений для МГН |
| 5.3 | Информационно-методические рекомендации предприятиям осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом по оснащению помещений предполетного и послеполетного досмотра специальными приспособлениями для маломобильных групп населения | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"  Приказ Госстроя от 27.12.2012 N 124/ГС "Об утверждении свода правил "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования" | администрации поселений муниципального района, предприятия перевозчики осуществляющие пассажирские перевозки воздушным транспортом, Управление транспорта, информатизации и связи, ОАО НордАвиа | 2020 год | доступность зданий и сооружений для МГН |
| 5.4 | Организовать доступ к контрастной версии официального сайта муниципального района с полным перечнем сервисов и информации, с возможностью изменения цветовой гаммы и размеров шрифтов | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района | 2016 - 2020 годы | доступность информации органа местного самоуправления муниципального района |
| 5.5 | Организовать сурдоперевод новостных блоков Таймырского телевидения | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882FB0BA0A4A20534F0AB65417L200C) Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 N 108 "Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий" | организации, осуществляющие телевизионное вещание,  Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района | 2016 - 2020 годы | доступность новостной информации |
| 6 | Управление развития инфраструктуры муниципального района [<\*>](#P712) | | | | |
| 6.1 | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей в учреждениях образования культуры и спорта | Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) | Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района  Управление образования Администрации муниципального района  Управление культуры Администрации муниципального района  Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации муниципального района  учреждения | 2016 - 2020 годы | создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 6.2 | Выполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей в учреждениях | Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) | Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района  Управление образования Администрации муниципального района  Управление культуры Администрации муниципального района  Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации муниципального района  учреждения | 2016 - 2020 годы | создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 6.3 | Обеспечение доступности для инвалидов и МГН при строительстве новых объектов образовательных учреждений (1. установка пандуса на главном входе в здание (уклон 1:20, ширина 1,0 м, ширина поворотных площадок 1,5 м), бортики по продольным краям маршей пандуса (высота 0,05 м), ограждения пандуса с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м, облицовка поверхности крыльца и пандуса противоскользящим покрытием, глубина тамбуров главного входа 1,8 м, ширина 2,2 м, ширина дверей из помещений 1,0 на 1,4 м, ширина коридоров по пути следования инвалидов-колясочников 1,5 м на 2,15 м, санитарные комнаты на 1 этаже доступные для инвалидов; 2. Возможность оборудовать место для инвалидов в классных комнатах, в актовом зале, библиотеке; 3. Обустройство систем связи для комфортного пребывания МГН)  - детское дошкольное учреждение на 80 мест в с. Караул (срок сдачи - сентябрь 2016 года)  - интернат на 250 мест в п. Носок (срок строительства 2016 - 2018 гг.)  - школа на 100 мест в п. Усть-Авам (срок строительства 2016 - 2018 гг.)  - школа на 100 мест в п. Хета (срок строительства 2016 - 2018 гг.) | Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) | Управление развития инфраструктуры муниципального района | 2016 - 2018 годы | создание доступной среды для инвалидов и МГН |
| 7 | Управление имущественных отношений муниципального района [<\*>](#P712) | | | | |
| 7.1 | Проведение инвентаризации отдельно стоящих объектов муниципальной собственности муниципального района, находящихся в казне муниципального района (в случаях их использования для предоставления услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН), на предмет соответствия доступности | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882CB2B40A4A20534F0AB65417L200C) Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Управление имущественных отношений муниципального района | 2016 - 2020 годы | доступность зданий и сооружений для МГН |
| 8 | Управление культуры Администрации муниципального района [<\*>](#P712) | | | | |
| 8.1 | Проведение мониторинга доступности объектов культуры | [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882CB2B40A4A20534F0AB65417L200C) Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Управление культуры Администрации муниципального района  администрации поселений муниципального района | 2016 - 2020 годы | доступность зданий и сооружений для МГН |
| 8.2 | Обеспечение физической и информационной доступности учреждений культуры МГН и людей с инвалидностью:  - организация предоставления библиотечных услуг по месту жительства (по желанию МГН).  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием и для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B5024920534F0AB65417L200C) от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" | Управление культуры Администрации муниципального района  администрации поселений муниципального района | 2016 - 2020 годы | создание доступной среды для инвалидов и МГН.  Интеграция МГН в общество. Преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия |
| 8.3 | Выделение цветом или фактурой краев ступеней лестничных маршей в учреждениях культуры | Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"  (СП 59.13330.2012) | Управление культуры Администрации муниципального района  администрации поселений | 2016 - 2020 годы | создание доступной среды для инвалидов по зрению |
| 8.4 | Пополнение фонда библиотек литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB65417L200C) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B5024920534F0AB65417L200C) от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" | Управление культуры Администрации муниципального района  администрации поселений | 2016 - 2020 годы | повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов |
| 9 | Управление общественных связей Администрации муниципального района [<\*>](#P712) | | | | |
| 9.1 | Приведение официального сайта органов местного самоуправления муниципального района к национальному стандарту РФ | Приказ Росстандарта от 29.11.2012 N 1789-ст "Об утверждении национального стандарта"  (в соответствии с уровнем А)  [Приказ](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C882FB0BA0A4A20534F0AB65417L200C) Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 N 108 "Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий" | Управление общественных связей Администрации муниципального района;  Управление транспорта, информатизации и связи муниципального района Администрации муниципального района | январь 2016 года | обеспечение доступа к Интернет-ресурсу без потерь информации инвалиду по зрению |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | | | | | |
| 1 | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных или муниципальных услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" [(статья 26)](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B3B6074C20534F0AB6541720F7F4A270572AFDA7056FL403C) | Администрация муниципального района, администрации поселений | до 1 июля 2016 года | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04EB18C30666338A22ECBF034A29041159B0034870F1A1E230517FBEE30A69478FB549L70AC) Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 05.04.2016 N 184) | | | | | |
| 2 | Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8820B3B6074C20534F0AB65417L200C) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | руководители муниципальных учреждений | 2016 - 2020 годы | повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 3 | Разработка положения о предоставлении услуг дистанционно или на дому (в случае невозможности полностью приспособить действующие объекты) для нужд инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" [(статья 15)](consultantplus://offline/ref=FBA0384B32FC4E975D04F515D56A393C8821B3B40B4A20534F0AB6541720F7F4A270572AFDA70669L405C) | Администрация муниципального района,  администрации поселений | 2016 - 2020 годы | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 4 | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации "Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях дифференцированного и интегрированного обучения" | план мероприятий по включению детей с ОВЗ в образовательный процесс в муниципальном районе, Утвержденный Начальником Управления образования Администрации муниципального района | Управление образования Администрации муниципального района | 2016 - 2020 годы | повышение уровня компетентности педагогов по вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ |

--------------------------------

<\*> Исполнители, курирующие блок мероприятий "Дорожной карты".