АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 сентября 2013 г. N 608

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 22.10.2013 N 760,  от 10.12.2013 N 916, от 20.03.2014 N 160, от 05.11.2014 N 826,  от 08.04.2016 N 212, от 13.03.2018 [N 180](consultantplus://offline/ref=CAF4A58B2C7278F62227D0E383BA7A2F6ED5E19B3A6D0FD58DAF7887399F216DA27CBD5D4559FFA3BE6D3AF4z1O0H), от 19.04.2018 N 343) |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального района постановляет:

1. Создать Комиссию по вопросам формирования муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района согласно приложению N 1 к Постановлению.

2. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, их формирования и реализации согласно приложению N 2 к Постановлению.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Таймыр".

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по финансовым и экономическим вопросам - начальника отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг Скобееву Н.В.

(п. 4 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 13.03.2018 N 180)

Руководитель

Администрации муниципального района

О.И.ШЕРЕМЕТЬЕВ

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации муниципального района

от 2 сентября 2013 г. N 608

КОМИССИЯ

ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТАЙМЫРСКОГО

ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 13.03.2018 N 180) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гаврилова  Галина Валерьевна | - | первый заместитель Главы муниципального района, председатель комиссии |
| Скобеева  Натэла Владимировна | - | заместитель Главы муниципального района по финансовым и экономическим вопросам - начальник отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: | | |
| Заднепровская  Альбина Николаевна | - | начальник Финансового управления Администрации муниципального района |
| Катькалова  Лариса Борисовна | - | начальник Управления экономики Администрации муниципального района |
| Лаптев  Сергей Валентинович | - | начальник Правового управления Администрации муниципального района |

К работе в комиссии также привлекаются лица, непосредственно участвующие в разработке и реализации муниципальных программ, а также заместители Главы муниципального района, курирующие соответствующее направление деятельности. В случае отсутствия члена комиссии участие в работе комиссии принимает лицо, официально исполняющее (осуществляющее) обязанности (полномочия) по соответствующей должности.

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации муниципального района

от 2 сентября 2013 г. N 608

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 22.10.2013 N 760,  от 10.12.2013 N 916, от 20.03.2014 N 160, от 05.11.2014 N 826,  от 08.04.2016 N 212, от 13.03.2018 N 180, от 19.04.2018 N 343) |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, их формирования и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки, формирования, утверждения и механизм реализации муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район), а также осуществления контроля за их реализацией.

1.2. В целях реализации Порядка под муниципальной программой муниципального района (далее - программа) понимается документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального района, повышение результативности расходов районного бюджета.

(п. 1.2 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

1.3. Программы разрабатываются в соответствии с долгосрочными целями и задачами социально-экономического развития муниципального района, определенными стратегией социально-экономического развития муниципального района, с учетом стратегии социально-экономического развития и документов стратегического планирования Красноярского края.

(п. 1.3 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

1.4. Программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году на текущий финансовый год и плановый период.

(п. 1.4 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансового обеспечения программы осуществляет Финансовое управление, по иным вопросам - Управление экономики Администрации муниципального района (далее - Управление экономики).

1.6. Программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые Администрацией муниципального района и органами Администрации муниципального района, в соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, Уставом муниципального района, муниципальными правовыми актами муниципального района.

1.7. В целях Порядка применяются следующие понятия и термины:

подпрограмма - система мероприятий программы, направленная на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное мероприятие программы - значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

ответственный исполнитель программы - главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным Распоряжением Администрации муниципального района, в качестве ответственного исполнителя программы, и осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющий реализацию отдельных мероприятий программы, а также, в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы;

соисполнитель программы - главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным Распоряжением Администрации муниципального района, в качестве соисполнителя программы, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы;

основные параметры программы - объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ

2.1. Инициаторами предложений о разработке программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, могут выступать органы местного самоуправления, структурные подразделения и (или) органы Администрации муниципального района, юридические и физические лица.

2.2. Предложения о разработке программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года (далее - предложения), направляются инициаторами предложений в структурные подразделения, органы Администрации муниципального района, за которыми закреплены функции по регулированию и координации деятельности в соответствующей сфере муниципального управления.

2.3. Предложения должны содержать:

наименование программы;

определение приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих достижение целей и задач;

определение возможного перечня подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программ, цели которых направлены на достижение задач программы;

определение возможного перечня мероприятий подпрограмм и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм;

определение ответственных исполнителей и соисполнителей программы.

2.4. Структурные подразделения, органы Администрации муниципального района, за которыми закреплены функции по регулированию и координации деятельности в соответствующей сфере муниципального управления рассматривают, анализируют, обобщают предложения и направляют их в Управление экономики не позднее 15 июля текущего года.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826)

Абзац второй утратил силу. - Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826.

2.5. Управление экономики в течение 2 рабочих дней рассматривает предложения на предмет соответствия пункту 2.3 и, при отсутствии замечаний, направляет их на рассмотрение в Комиссию по формированию муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Комиссия).

При наличии замечаний Управление экономики возвращает предложения на доработку структурным подразделениям, органам Администрации муниципального района, за которыми закреплены функции по регулированию и координации деятельности в соответствующей сфере муниципального управления, которые в течение 1 рабочего дня устраняют замечания и направляют предложения.

Управление экономики рассматривает предложения в течение 1 рабочего дня и направляет в Комиссию.

2.6. Отбор предложений для их решения на муниципальном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется Комиссией, заседание которой назначается председателем Комиссии либо заместителем председателя Комиссии, уполномоченным на проведение заседания председателем Комиссии.

Отбор предложений Комиссией осуществляется по следующим критериям:

- соответствие приоритетным направлениям, определенным стратегией социально-экономического развития муниципального района;

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в соответствии с действующим законодательством;

- значимость проблемы;

- направленность на реформирование отрасли, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание.

2.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии либо заместителя председателя комиссии, уполномоченным председателем Комиссии на проведение заседания Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии в течение 1 рабочего дня.

2.8. На основе предложений, рассмотренных и одобренных Комиссией, Управлением экономики формируется перечень программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, который должен быть утвержден Распоряжением Администрации муниципального района не позднее 1 августа текущего года.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826)

В Распоряжении Администрации муниципального района должны быть указаны:

- наименования программ (подпрограмм);

- ответственные исполнители;

- соисполнители программ;

При необходимости внесения изменений в Распоряжение Администрации муниципального района структурные подразделения, органы Администрации муниципального района направляют предложения о внесении изменений в Управление экономики, которое, в течение 1 рабочего дня, направляет их в Комиссию. Председателем Комиссии либо заместителем председателя Комиссии, уполномоченным на проведение заседания председателем Комиссии, назначается заседание Комиссии, на котором рассматривается целесообразность внесения изменений в Распоряжение Администрации муниципального района.

Решение Комиссии принимается и оформляется в соответствии с пунктом 2.7 Порядка.

2.9. Порядок принятия решения о разработке программ, предлагаемых к реализации в текущем году, аналогичен порядку принятия решения о разработке программ, предлагаемых к реализации с очередного финансового года за исключением сроков, отраженных в пункте 2.4 и абзаце первом пункта 2.8.

(п. 2.9 введен Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ, ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

3.1. Перечень программ, утвержденный распоряжением Администрации муниципального района, является основанием для разработки проекта программы.

Перечень программ формируется исходя из:

- результатов проведенной оценки эффективности реализации программ за отчетный период;

- предложений о разработке программ, одобренных Комиссией.

(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

3.2. Проект программы должен быть разработан на основании рассмотренных Комиссией предложений.

Абзац исключен. - Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 10.12.2013 N 916.

3.3. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта Постановления Администрации муниципального района об утверждении программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года или изменений в действующую программу при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект постановления).

Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленными Порядком.

3.4. Ответственный исполнитель, предварительно согласовав проект постановления с соисполнителями программы, не позднее 10 октября текущего года направляет его в Финансовое управление на бумажном носителе и в электронном виде, которое согласовывает его в течение 3 рабочих дней.

При наличии замечаний и предложений Финансового управления ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня устраняет замечания, учитывает предложения и направляет на повторное рассмотрение в Финансовое управление, которое согласовывает проект постановления не позднее дня, следующего за днем поступления доработанного проекта постановления.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

Согласованный с Финансовым управлением проект постановления ответственный исполнитель направляет на бумажном носителе и в электронном виде в Управление экономики.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

3.5. Управление экономики рассматривает проект постановления в течение 3-х рабочих дней. В случае отсутствия замечаний направляет его на рассмотрение в Комиссию.

При наличии замечаний и предложений ответственный исполнитель в течение 2-х рабочих дней дорабатывает проект постановления и представляет его в Управление экономики для направления на рассмотрение в Комиссию.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 10.12.2013 N 916)

3.6. Комиссия рассматривает проект постановления в течение 1 рабочего дня со дня его поступления.

3.7. При наличии замечаний и предложений Комиссии ответственный исполнитель в течение 2-х рабочих дней устраняет замечания, учитывает предложения и представляет доработанный проект постановления в Управление экономики для направления на повторное рассмотрение в Комиссию.

(п. 3.7 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 10.12.2013 N 916)

3.8. Председателем Комиссии либо заместителем председателя Комиссии, уполномоченным председателем Комиссии на проведение заседания Комиссии, назначается заседание Комиссии, на котором рассматриваются замечания и предложения членов Комиссии к проектам постановлений.

Решение Комиссии принимается и оформляется в соответствии с пунктом 2.7 Порядка.

3.9. Ответственный исполнитель после согласования в установленном порядке проекта постановления обеспечивает его направление в Контрольно-Счетную палату муниципального района для проведения экспертизы.

Постановление должно быть утверждено не позднее 1 ноября текущего года.

(п. 3.9 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826)

3.10. Программы подлежат приведению в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов о районном бюджете не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826)

Абзац утратил силу. - Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826.

3.11. Подготовка изменений в утвержденные программы в течение текущего года осуществляется:

на основании решения Комиссии, принятого по результатам оценки эффективности реализации программ за отчетный период;

во исполнение поручений Главы муниципального района;

(абзац введен Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

по инициативе ответственного исполнителя по согласованию с соисполнителями программы, в том числе в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели (показатели результативности) и ожидаемые результаты реализации программы.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

В ходе исполнения районного бюджета объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы могут отличаться от показателей, утвержденных в составе программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета.

(абзац введен Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 20.03.2014 N 160)

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета в части бюджетных ассигнований на реализацию программы, ответственный исполнитель программы до окончания текущего квартала осуществляет внесение изменений в программу.

(абзац введен Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 20.03.2014 N 160)

Ответственный исполнитель программы готовит проект постановления о внесении изменений в программу и обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления о внесении изменений в программу по следующей схеме: после согласования с соисполнителем (соисполнителями) программы, курирующим заместителем Главы муниципального района проект постановления направляется на согласование в Финансовое Управление, затем в Управление экономики.

(в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 13.03.2018 N 180, от 19.04.2018 N 343)

Далее ответственный исполнитель обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления о внесении изменений в программу соответствии с Регламентом Администрации муниципального района.

В пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в программу в обязательном порядке отражается обоснование причин внесения изменений, а также влияние вносимых изменений на целевые показатели и показатели результативности программы.

(п. 3.11 введен Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 10.12.2013 N 916)

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ

4.1. Программа разрабатывается ответственным исполнителем исходя из приоритетных направлений, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального района, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Законов Красноярского края, иных нормативных правовых актов Правительства Красноярского края, Устава муниципального района и иных муниципальных правовых актов муниципального района.

(в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826, от 19.04.2018 N 343)

4.2. Программа содержит:

1. Паспорт программы по форме согласно приложению N 1 к Порядку.

2. Характеристику текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

При отражении характеристики текущего состояния указываются основные показатели социально-экономического развития муниципального района в соответствующей сфере.

Обновление информации о текущем состоянии соответствующей сферы реализации программы необходимо производить при разработке программы на новый период реализации, при внесении изменений в программы, меняющих текущее состояние соответствующей сферы реализации программы, либо каждый год после года утверждения программы в случае, если период реализации программы равен или превышает 3 года;

3. Приоритетные направления соответствующей сферы, основные цели и задачи программы.

4. Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы с указанием сроков их реализации, с отражением ожидаемых результатов, которые планируется достигнуть по окончании срока реализации программы, либо ссылку на приложение, содержащее соответствующую информацию.

5. Механизм реализации отдельных мероприятий программы.

В разделе описываются организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации отдельных мероприятий программы, последовательность выполнения отдельных мероприятий программы, их взаимоувязанность или отражаются ссылки на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий, с указанием непосредственного исполнителя мероприятия программы.

6. Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам по форме согласно приложению N 2 к Порядку.

7. Ресурсное обеспечение и прогнозную оценку расходов на реализацию целей программы по источникам финансирования по форме согласно приложению N 3 к Порядку.

(п. 4.2 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

4.2.1 - 4.2.2. Утратили силу с 19 апреля 2018 года. - Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343.

4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

иметь значение, измеряемое или рассчитываемое по методикам и (или) определяемое на основе данных статистического наблюдения, ведомственной и (или) иной отчетности (в случае расчета значения по официально утвержденной методике приводится ссылка на правовой акт, утверждающий методику, в случае отсутствия официально утвержденной методики приводится расчет значения, который оформляется отдельным приложением к программе).

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826.

4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках программы, по форме согласно приложению N 5 к Порядку, и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

координация деятельности соисполнителей программы, в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

подготовка отчетов о реализации программы.

5.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

координация исполнения отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

5.4. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление отчетности - за полугодие, за 9 месяцев, по итогам года.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826)

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

5.5. Ответственный исполнитель программы согласовывает отчет о реализации программы с:

- соисполнителями программы;

- Финансовым управлением:

Приложение N 7 к Порядку - в части плановых показателей расходов районного бюджета и показателей их кассового исполнения, связанных с реализацией программ, в целом по программе, отдельным мероприятиям программы, подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств;

Приложение N 8 к Порядку - в части плановых показателей расходов районного бюджета и показателей их кассового исполнения, связанных с реализацией программ, в целом по программе, и представляет согласованный отчет в Управление экономики, по форме согласно приложениям 6 - 9 к Порядку:

за полугодие, за 9 месяцев - не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

по итогам года - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

(п. 5.5 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826)

5.6. Утратил силу. - Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826.

5.7. Годовой отчет содержит:

основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; при наличии соответствующих факторов - обоснование причин:

- отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (показателей результативности) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону более чем на 10% (процентных пунктов);

- неисполнения, исполнения не в полном объеме, подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению N 6 к Порядку;

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению N 7 к Порядку;

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению N 8 к Порядку;

результаты оценки эффективности реализации программы проведенной в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации программы, согласно приложению N 10 к Порядку.

По отдельным запросам Управления экономики и Финансового управления ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

(п. 5.7 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343)

5.8. Управление экономики ежегодно до 10 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой отчет о ходе реализации программ, включающий сводную оценку эффективности реализации программ за отчетный год и направляет его в Финансовое управление и в Комиссию.

Председателем Комиссии либо заместителем председателя Комиссии, уполномоченным председателем Комиссии на проведение заседания Комиссии, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным назначается заседание Комиссии, на котором рассматриваются результаты оценки эффективности реализации программ.

По результатам оценки эффективности программы, Комиссия может принять решение о сокращении на текущий финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или программы в целом, начиная с текущего (очередного) финансового года, а также о целесообразности анализа и (или) пересмотра отдельных показателей (целевых, результативности).

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 08.04.2016 N 212)

Решение Комиссии принимается и оформляется в соответствии с пунктом 2.7 Порядка.

(п. 5.8 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826)

5.9. Сводный отчет подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.таймыр.рф.ru.

Приложение N 1

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343) |

Наименование муниципальной программы

Основания для разработки муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Перечень целевых показателей

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы

Приложение

к паспорту

муниципальной программы

Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя [<\*>](#P517) | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Подпрограмма 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям, задачам и мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя. В качестве определения значения удельного веса индикатора возможно использовать долю финансирования мероприятия, результат выполнения которого характеризует оцениваемый индикатор. Удельный вес индикатора программы может приводиться с разбивкой по каждому году реализации программы в случае необходимости. Сумма удельных весов должна равняться единице.

Приложение N 2

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО

ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДПРОГРАММАМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | всего расходы | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего расходы |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | всего расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы 1 |  | всего расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы 2 |  | всего расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО

ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 22.10.2013 N 760) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | Всего: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие программы |  | Всего: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ............ |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Утратил силу. - Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826.

Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

МАКЕТ

ПОДПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343) |

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы;

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма;

Главный распорядитель бюджетных средств (далее - исполнитель подпрограммы);

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы);

Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) - оформляются в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы;

Сроки реализации подпрограммы;

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы;

2.1. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением N 2 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы.

2.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием

источников финансирования

2.3. Механизм реализации подпрограммы

В разделе описываются организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации отдельных мероприятий программы, последовательность выполнения отдельных мероприятий программы, их взаимоувязанность или отражаются ссылки на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий, с указанием непосредственного исполнителя мероприятия программы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривают:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

Приложение N 1

к Макету

подпрограммы,

реализуемой в рамках

муниципальной программы

Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Макету

подпрограммы,

реализуемой в рамках

муниципальной программы

Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n. n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Макету

подпрограммы,

реализуемой в рамках

муниципальной программы

Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343) |

Ресурсное обеспечение подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | итого на период |
| Подпрограмма |  | Всего: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение N 6

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826) |

ИНФОРМАЦИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | | | Текущий год | | | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 20\_\_ | 20\_\_ | | январь - июнь | | январь - сентябрь | | значение на конец года | | 1-ый год | 2-ой год |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма (отдельное мероприятие) 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма (отдельное мероприятие) 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма (отдельное мероприятие) 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма (отдельное мероприятие) 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 7

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826) |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ

И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ

РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 20\_\_ (отчетный год) | | 20\_\_ (текущий год) | | | | | | Плановый период | |
| план | факт | январь - июнь | | январь - сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа |  | всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 |  | всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие n |  | всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие n |  | всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие n |  | всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 8

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826) |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | 20\_\_ (отчетный год) | | 20\_\_ (текущий год) | | | | | | Плановый период | | Примечание |
| план | факт | январь - июнь | | январь - сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 9

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

РАСШИФРОВКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

за январь - 20\_\_ \_\_ г. (нарастающим итогом)

по: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утратила силу с 19 апреля 2018 года. - Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 19.04.2018 N 343.

Приложение N 10

к Порядку

принятия решений о

разработке муниципальных

программ Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района, их

формирования и реализации

ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 05.11.2014 N 826;  в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 08.04.2016 N 212,  от 13.03.2018 N 180) |

1. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района устанавливает критерии и алгоритм проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Порядок, программа - соответственно).

2. Оценка эффективности реализации программы осуществляется ответственным исполнителем программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и за весь период реализации программы после завершения ее реализации.

3. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

1) степень достижения показателей результативности программы;

2) уровень расходов на реализацию мероприятий программы;

3) степень достижения целевых показателей программы, утверждаемые в составе программы.

4. Оценка эффективности реализации программы проводится в два этапа:

4.1 На первом этапе проводится сопоставление уровня достигнутых показателей результативности программы (УПР), рассчитанного в соответствии с п. 6 Порядка, с коэффициентом финансового обеспечения программы (Кфо), рассчитанного в соответствии с п. 7 Порядка, в соответствии с приведенной в таблице 1 шкалой оценки эффективности реализации программы:

Таблица 1

Шкала оценки эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УПР >= 1 | 0,7 <= УПР < 1 | 0,5 <= УПР < 0,7 | УПР < 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кфо >= 1 | Высокая эффективность | Средняя эффективность | Низкая эффективность | Программа неэффективная, необходим пересмотр программы <\*> |
| 0,7 <= Кфо < 1 | Высокая эффективность | Высокая эффективность | Средняя эффективность | Низкая эффективность |
| Кфо < 0,7 | Высокая эффективность, необходим пересмотр финансового обеспечения программы <\*> | Средняя эффективность, необходима корректировка программы <\*> | Низкая эффективность, необходима корректировка программы <\*> | Программа неэффективная, необходима корректировка программы <\*> |

--------------------------------

Примечание: <\*> - при условии, что срок реализации программы не истек.

4.2. На втором этапе проводится анализ уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ).

Анализ уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ), рассчитанного в соответствии с п. 8 Порядка, проводится посредством его сравнения с уровнем достигнутых показателей результативности программы (УПР), рассчитанным в соответствии с п. 6 Порядка и оценивается исходя из следующих параметров:

1) в случае если разница между уровнем достигнутых целевых показателей (УПЦ) и уровнем достигнутых показателей результативности программы (УПР) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы;

2) в случае если разница между уровнем достигнутых целевых показателей (УПЦ) и уровнем достигнутых показателей результативности программы (УПР) превышает 10%, то показатели задач не в полной мере способствуют достижению цели программы.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 08.04.2016 N 212)

5. Данные для проведения оценки эффективности реализации программы оформляются по форме приложения N 1 к Порядку.

Результаты оценки эффективности программы оформляются по форме приложения N 2 к Порядку и согласовываются с курирующим заместителем Главы муниципального района.

(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 13.03.2018 N 180)

Приложения NN 1, [2](#P3049) к Порядку представляются в Управление экономики Администрации муниципального района одновременно с годовым отчетом о ходе реализации программы.

6. Уровень достигнутых показателей результативности программы определяется по формуле:



где:

УПР - уровень достигнутых показателей результативности программы;

Yp - плановое значение i-го показателя результативности;

Yf - фактическое значение i-го показателя результативности;

m - количество показателей результативности.

6.1 Проведение расчета выполнения индикатора результативности зависит от его заданной динамики на период реализации программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Если положительным является сохранение или увеличение планового показателя (положительная динамика индикатора) | Если положительным является снижение планового показателя (отрицательная динамика индикатора) |
| Yi = Yf / Yp | Yi = Yp / Yf |

7. Коэффициент финансового обеспечения программы определяется по формуле:



где: Кфо - коэффициент финансового обеспечения программы;

Vf - объем фактических расходов на реализацию мероприятий программы;

Vp - объем планируемых расходов на реализацию мероприятий программы.

8. Уровень достигнутых целевых показателей определяется по формуле:



где:

УПЦ - уровень достигнутых целевых показателей программы;

Yp - плановое значение i-го целевого показателя результативности;

Yf - фактическое значение i-го целевого показателя;

m - количество целевых показателей.

Расчет выполнения индикатора целевого показателя проводится в зависимости от его заданной динамики на период реализации программы, в соответствии с п. 6.1 Порядка.

9. Оценка эффективности реализации программы в целом за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое значение показателей уровня достигнутых показателей результативности программы, уровня достигнутых целевых показателей и коэффициента финансового обеспечения программы, который рассчитывается исходя из расходов на реализацию программы за весь период реализации программы.

10. Оценка эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы, входящих в программу, проводится ответственным исполнителем аналогично расчету эффективности реализации программы.

Приложение N 1

к Порядку

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района

Расчетная таблица для проведения оценки эффективности

реализации муниципальной программы Таймырского

Долгано-Ненецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

и анализа уровня достигнутых ее целевых показателей

за \_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | значение показателя | | Результат |
| на отчетный период (Yp) | фактически достигнутое за отчетный период (Yf) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчет уровня достигнутых показателей результативности программы (УПР) | | | | | |
| 1.1 | Показатель результативности 1 |  |  |  | Оценка степени достижения показателя результативности реализации программы (расчет осуществляется в соответствии с п. 6 Порядка в зависимости от заданной динамики показателя (п. 6.1 Порядка) |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |
| Уровень достигнутых показателей результативности программы (УПР) (расчет осуществляется в соответствии с п. 6 Порядка) | | | | |  |
| Расчет коэффициента финансового обеспечения программы (Кфо) | | | | | |
| 2.1 | Расходы на реализацию программы | тыс. руб. |  |  | Коэффициент финансового обеспечения программы (Кфо) (расчет осуществляется в соответствии с п. 7 Порядка) |
| Расчет уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ) | | | | | |
| 3.1 | Целевой показатель 1 |  |  |  | Оценка степени достижения целевого показателя (расчет осуществляется в соответствии с п. 8 Порядка в зависимости от заданной динамики показателя ([п. 6.1](#P2928) Порядка) |
| 3.2 | .... |  |  |  |  |
| Уровень достигнутых целевых показателей (УПЦ) (расчет осуществляется в соответствии с п. 8 Порядка) | | | | |  |
| Анализ уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ) | | | | | |
| Сравнение уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ) с уровнем достигнутых показателей результативности программы (УПР) (расчет осуществляется в соответствии с п. 4.2 Порядка) | | | | |  |

Приложение N 2

к Порядку

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района Красноярского края от 13.03.2018 N 180) |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (Ф.И.О.)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Информация об оценке эффективности реализации

муниципальной программы Долгано-Ненецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

за\_\_\_\_\_\_\_ год и за весь период реализации \_\_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень достигнутых показателей результативности программы (УПР) | | | | | Коэффициент финансового обеспечения программы (Кфо) | | | | | Уровень достигнутых целевых показателей (УПЦ) | | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | Среднее арифметическое значение (в соответствии с п. 9 Порядка) | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | За 20\_\_ - 20\_\_ годы (в соответствии с [п. 9](#P2952) Порядка) | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | Среднее арифметическое значение (в соответствии с [п. 9](#P2952) Порядка) |
| Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод об оценке эффективности реализации программы (в соответствии со шкалой оценки эффективности реализации программы (таблица 1) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывод по результатам анализа уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ) (в соответствии с п. 4.2 Порядка) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы (в соответствии с п. 9 Порядка и шкалой оценки эффективности реализации программы (таблица 1) |  | | | | | | | | | | | | | | |